2010 год

План перехода на ФГОС второго поколения

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17»

План перехода на ФГОС второго поколения

I этап 2009 – 2010 учебный год

| Нормативно-правовое закрепление изменений в образовательном учреждении | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС второго поколения | Координация деятельности организаторов и участников внедрения стандартов | Просветительская и информационная работа, освещение СМИ подготовки внедрения стандартов | Организация повышения квалификации учителей начальных классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль-март. Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС. - Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС. | - Запуск самоанализа нормативно-правовой базы ОУ с точки зрения обеспеченности для внедрения ФГОС. - Корректировка образовательных программ начального общего образования. | - Корректировка планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с обсуждением ФГОС). - Организация участия в семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС. - Самоопределение и выбор сроков перехода начальной ступени ОУ на работу по ФГОС. - Подготовка к педсовету: «Новые подходы к содержанию образования, воспитанию и развитию обучающихся ФГОС нового поколения». | - Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС. - Информирование родителей о ФГОС | - Заявки на повышения квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
| Апрель - Издание приказа о создании рабочих групп, Совета по ФГОС. - Корректировка образовательных программ начального общего образования и планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с обсуждением ФГОС). - Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций. | - Организация работы по проектированию программы духовно-нравственного развития младших школьников. - Передача результатов мониторинга в комитет по образованию. | - Самооценка условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. - Подготовка к педсовету: «Формирование универсальных учебных действий в предметных областях согласно ФГОС нового поколения. Структура и содержание рабочей программы». Проведение интегрированных контрольных работ на первой ступени по выявлению уровня формирования УУД. | - Публикации на школьном сайте материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. | - Проведение заседаний школьных методических объединений в рамках подготовки к введению ФГОС второго поколения. |
| Май -Самоопределение и выбор сроков перехода начальной ступени ОУ на работу по ФГОС. - Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС. | - Разработка программ внеурочной образовательной деятельности. - Разработка программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся -Организация проектирования системы оценки образовательных результатов младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС. | -Составление рабочих программ по предметам. - Обсуждение учебников и УМК, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Публикации на школьном сайте материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. - Информирование родителей о ФГОС | - Заявки на повышения квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
| Июнь -Информирование родителей о ФГОС | -Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов. - Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | -Составление рабочих программ по предметам. Разработка программы коррекционной работы | - Публикации на школьном сайте материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС |  |
| Июль Информирование родителей о ФГОС |  | Составление рабочих программ по предметам. |  |  |
| Август - Составление Основной образовательной программы начального общего образования. | - Организация работы по реализации программы внеурочной образовательной деятельности.(подбор и расстановка кадров.) | - Планирование образовательной деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС. Заключение договоров с родителями на предоставление образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта . Утверждение рабочих программ. | - Проведение родительских собраний посвящённых вопросам внедрения ФГОС. | -Участие в работе августовской конференции. - Проведение педагогического совета, посвящённого проблемам внедрения ФГОС в практику работы школы. -Прохождение на базе КО курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, работающих по системе Л.В.Занкова. |
| Планируемый результат первого этапа: - Формирование нормативно – правовой базы; - создание специально организованного образовательного пространства, обеспеченного необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием для внедрения ФГОС второго поколения. |  |  |  |  |

II этап 2010 – 2011 учебный год

| Нормативно-правовое закрепление изменений в образовательном учреждении | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС второго поколения | Координация деятельности организаторов и участников внедрения стандартов | Просветительская и информационная работа, освещение СМИ подготовки внедрения стандартов | Организация повышения квалификации учителей начальных классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь - Внесение изменений в локальную нормативную базу ОУ в части установления заработной платы, распределения стимулирующих выплат, размеров премирования для учителей, внедряющих ФГОС | -Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС. -Работа с портфолио по формированию УУД. | - Организация и контроль за реализацией перехода на ФГОС в первых классах. | - Публикации на школьном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС. | - Проведение заседания ШМО учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС в практику начальной школы. |
| Октябрь | - Организация работы по созданию развивающей информационной среды (корректировка программы развития). | -Обсуждение первых результатов, презентация ценного опыта. | - Обновление на школьном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС. |  |
| Ноябрь | - Проведение мониторинговых исследований по формированию УУД учащихся 1-х классов. -Организация и проведеие психологической акции: «Время милосердия». | - Организация участия в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | -Участие в республиканской научно-практической конференции: «Начальное общее образование в условиях введения ФГОС». | - Прохождение на базе АРИ ПК курсов повышения квалификации для учителей начальных классов. |
| Декабрь - Подготовка аналитической справки по ОУ. - Анализ информационно-методического обеспечения внедрения ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие на уровне ОУ. | Подготовка и проведение педсовета:«Деятельностный подход в образовании». | -Проведение городского семинара по теме: « Модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях введения ФГОС. Проектирование основной образовательной программы начального общего образования на основе требований ФГОС». | - Формирование заказа на консультирование по вопросам перехода на работу перехода на ФГОС |
| Январь - Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения санитарно-гигиенических норм. | - Семинары на базе школы по проблемам введения ФГОС в практику начальной школы. | - Отслеживание результатов обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС. | - Информирование родителей о ФГОС. -Проведение городского семинара по теме: «Системно-деятельностный подход как технологическая основа ФГОС» | - Участие в сетевых консультациях и форумах |
| Февраль | -Работа с портфолио по формированию УУД. | - Отслеживание результатов обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС. - Организация участия в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | -Проведение городского семинара по теме: «Проектирование образовательного процесса при переходе на ФГОС (организация внеурочной деятельности в ОУ)» | - Участие в сетевых консультациях и форумах |
| Март | - Исполнение профессиональной деятельности по новым требованиям, самоанализ. | - Анализ учебников, учебных пособий и программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | -Проведение городского семинара по теме: « Система оценивания результатов освоения основной образовательной программы. Универсальные учебные действия». | - Участие в сетевых консультациях и форумах. -Прохождение на базе АРИ ПК курсов повышения квалификации для учителей начальных классов. |
| Апрель | -Организация и проведеие психологической акции: «Мир добрыми глазами». | - Подготовка и проведение педсовета: «Управление формированием и оценка универсальных учебных действий». | - Публикации на школьном сайте материалов, демонстрирующих эффективное использование системы развивающего обучения младших школьников. Проведение городского семинара по теме: «Реализация ФГОС начального общего образования средствами образовательных программ и УМК (возможности реализации ФГОС второго поколения средствами системы развивающего обучения Л.В.Занкова, традиционной системы «Школа 2100»)». | - Участие в сетевых консультациях и форумах. |
| Май Подготовка аналитической справки по ОУ. - Анализ информационно-методического обеспечения внедрения ФГОС второго поколения. | Подведение итогов организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. | - Корректировка и обсуждение проблем по реализации ФГОС второго поколения | - Организация и проведение семинара «Готова ли школа к переходу на работу по новым стандартам второго поколения?». | - Участие в сетевых консультациях и форумах |
| Планируемый результат второго этапа: - эффективное использовании педагогического ресурса; - внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования; - применение в учебном процессе и внеурочной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; - создание единого информационного и методического пространства; - обновлено программно-методическое, учебно-техническое обеспечение образовательного процесса. - осмысление и освоение учащимися первого класса норм и способов сотрудничества, форм оценивания, укладов школьной жизни, способов общения, с помощью которых ученики на следующем этапе начального образования будут активно овладевать предметным содержанием. |  |  |  |  |

Директор школы                                            В.В.Тугушева