План мероприятий по введению

в МБОУ «СОШ №17»

комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| Мероприятия | Срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- |
| Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2011г | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Провести родительское собрание по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2011г | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 3 класса по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ и направить его в муниципальные органы управления образования | Январь-февраль 2012г. | Морщинина Г.Н., зам. директора по УВР |
| Сформировать заявку по организации повышения квалификации педагогических работников принимающих участие по введению учебного курса ОРКСЭ в 4 классе по каждому выбранному модулю в Комитет по образованию. | ноябрь 2011 г | Морщинина Г.Н., зам. директора по УВР |
| Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в Комитет по образованию | декабрь 2011 г | Морщинина Г.Н., зам.директора по УВР |
| Формирование учебного плана школы на 2012-2013 учебный год | февраль 2012 г | Тугушева В.В., директор школы |
| Разработка рабочих программ по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» | август 2012г | Преподаватель ОРКСЭ |
| Организовать встречу родителей с преподавателем модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | февраль 2012 г | Морщинина Г.Н., зам.директора по УВР |
| Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» | февраль 2012г. | Морщинина Г.Н., зам. директора по УВР |
| Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческие; - -организационно-педагогические; - -учебно-методическое обеспечение | декабрь 2011г.- май 2012г. | Тугушева В.В., директор Морщинина Г.Н., зам. директора по УВР школы |
| Разместить на школьном сайте информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | июль- август 2012г. | Плисюк Л.И., зам.директора по УВР |

Директор МБОУ «СОШ № 17»	В.В.Тугушева